gmina jadów | 2026

Lokalny Plan Deinstytucjonalizacji i Rozwoju Usług Społecznych Gminy Jadów na lata 2026-2030

Dokument opracowany przez:

Miasto i Gmina Jadów
ul. Jana Pawła II 17 
05-280 Jadów
www.gmina.jadow.pl

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

pl. Gustawa Dreszera 17

05-280 Jadów

www.gmina.jadow.az.pl

Przy wsparciu:

Mazowieckie Centrum 
Polityki Społecznej
ul. Grzybowska 80/82
00-844 Warszawa
www.mcps.com.pl

Utila Sp. z o.o. 
ul. Łotewska 17 lok. 01
03-918 Warszawa
www.utila.pl

Jadów, 2026

Plan powstał w ramach projektu
„Dla Ciebie, dla mnie, dla nas – rozwój usług społecznych na Mazowszu”
prowadzonego w ramach programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027
współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus
Priorytet IV. Spójność społeczna i zdrowie
Działanie 04.13 Wysokiej jakości system włączenia społecznego

- Spis treści

Wykaz skrótów	4

1.	Wstęp	5

Koncepcja opracowania Planu	5

2.	Uwarunkowania wynikające z dokumentów strategicznych i programowych	6

3.	Diagnoza	7

3.1.	Charakterystyka gminy Jadów	7

3.1.1. Struktura społeczna	7

3.1.2. Główne problemy społeczne	9

3.2.	Zasoby gminy Jadów	10

3.2.1. Istniejące na terenie gminy Jadów zasoby, podmioty  i organizacje oraz usługi społeczne	10

3.2.2. Usługi świadczone w środowisku	13

3.3.	Diagnoza potrzeb wybranych grup docelowych w podziale na obszary wsparcia	14

3.4.	Analiza potrzeb	15

3.4.1. Potrzeby w zakresie świadczonych usług i usługi deficytowe	15

3.4.2. Potrzeby Podmiotów Pomocy społecznej	16

3.4.3. Przyczyny barier realizacji usług społecznych	17

4.	Plan rozwoju usług społecznych	18

4.1.	Osoby starsze	19

4.2.	Osoby z niepełnosprawnościami i w kryzysie zdrowia psychicznego	20

4.3.	Rodziny z dziećmi	21

5.	Zestawienie potencjalnych źródeł finansowania działań ujętych w Planie	22

6.	Systemy monitorowania i oceny	28

6.1.	Wskaźniki rezultatu i produktu	28

6.2.	Opis systemu monitorowania realizacji planu i osiągnięcia wskaźników	31

6.3.	Ocena skuteczności i efektywności planu (ewaluacja)	31

7.	Spis elementów graficznych	32

### Wykaz skrótów

| Skrót | Pełna nazwa |
| --- | --- |
| BDL GUS | Bank Danych Lokalnych Głównego Urzędu Statystycznego |
| MGOK | Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury |
| GUS | Główny Urząd Statystyczny |
| JST | Jednostka samorządu terytorialnego |
| MCPS | Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej |
| MGOPS | Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej |
| MRPiPS | Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej |
| NGO | Organizacja pozarządowa |
| NSP 2021 | Narodowy Spis Powszechny 2021 |
| PCPR | Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie |
| ŚDS | Środowiskowy Dom Samopomocy |
| WTZ | Warsztaty Terapii Zajęciowej |

# Wstęp

Niniejszy Lokalny Plan Deinstytucjonalizacji Usług Społecznych na lata 2026-2030 stanowi odpowiedź na zmieniające się potrzeby mieszkańców gminy, wyzwania społeczno-demograficzne oraz ewolucję podejścia do prowadzenia polityki społecznej.

Przez wiele lat wsparcie z pomocy społecznej kierowane było głównie do osób zagrożonych wykluczeniem i znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej. Obecnie obserwujemy zmianę w prowadzeniu polityki społecznej i rozszerzanie zakresu jej oddziaływania na wszystkich mieszkańców lokalnych społeczności. Realizacja celów nowej polityki społecznej wymaga integracji działań różnych systemów, takich jak pomoc społeczna, ochrona zdrowia, edukacja czy ekonomia społeczna oraz planowania opartego na diagnozie potrzeb. Kluczowym założeniem Planu jest rozwój usług świadczonych w miejscu zamieszkania jako uzupełnienia dla opieki instytucjonalnej, przy jednoczesnym zachowaniu możliwości wyboru najbardziej odpowiedniej formy wsparcia przez mieszkańców.

Plan odpowiada na zdiagnozowane wyzwania, w szczególności związane ze starzeniem się społeczeństwa oraz rosnącym zapotrzebowaniem na usługi wspierające codzienne funkcjonowanie. Uwzględnia również potrzeby dzieci i rodzin, osób z niepełnosprawnościami, osób w kryzysie zdrowia psychicznego oraz osób w kryzysie bezdomności.

### Koncepcja opracowania Planu

Plan został opracowany przez pracowników Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej we współpracy z ekspertami zewnętrznymi. Podstawą jego przygotowania była diagnoza lokalnych potrzeb oraz analiza dokumentów strategicznych na poziomie krajowym, regionalnym i lokalnym, w tym Strategii rozwoju usług społecznych, Regionalnego Planu Rozwoju Usług Społecznych i Deinstytucjonalizacji dla Województwa Mazowieckiego oraz dokumentów powiatowych i gminnych.

Dokument składa się z części diagnostycznej i wdrożeniowej. Pierwsza obejmuje analizę sytuacji społecznej, identyfikację problemów oraz inwentaryzację zasobów lokalnych. Druga zawiera kierunki działań w kluczowych obszarach wsparcia, analizę kosztów oraz system monitorowania i oceny realizacji Planu.

W procesie opracowania dokumentu uwzględniono również wnioski z warsztatów diagnostyczno-strategicznych. Warsztaty w Jadowie zostały przeprowadzone z przedstawicielkami MGOPS. Miały one formę „burzy mózgów”. Pracowaliśmy nad uszczegółowieniem diagnozy i określeniem obecnych 
i potencjalnych usług dla osób starszych, rodziny i dzieci, osób z niepełnosprawnościami i osób w kryzysie zdrowia psychicznego. Spotkanie to pozwoliło na identyfikację najważniejszych potrzeb oraz kierunków rozwoju usług społecznych w gminie.

Realizacja Planu ma na celu rozwój dostępnych i zintegrowanych usług środowiskowych, wzmocnienie lokalnego systemu wsparcia, a w konsekwencji poprawę jakości życia mieszkańców gminy, ze szczególnym uwzględnieniem osób starszych, osób z niepełnosprawnościami, osób w kryzysie zdrowia psychicznego, rodzin z dziećmi oraz osób w kryzysie bezdomności.

# Uwarunkowania wynikające z dokumentów strategicznych i programowych

Powiązanie celów strategicznych gminy z dokumentami krajowymi i regionalnymi jest istotne dla zapewnienia spójności działań rozwojowych oraz efektywnego wykorzystania dostępnych zasobów. Umożliwia to lepsze dostosowanie lokalnych inicjatyw do priorytetów krajowych i wojewódzkich, co sprzyja zwiększeniu skuteczności podejmowanych działań oraz ułatwia pozyskiwanie środków zewnętrznych.

Poniższa Tabela 1 przedstawia zestawienie celów Lokalnego Planu Deinstytucjonalizacji i Rozwoju Usług Społecznych Gminy Jadów z celami Strategii rozwoju usług społecznych - polityka publiczna do roku 2030 (z perspektywą do 2035 r.) oraz Regionalnym Planem Rozwoju Usług Społecznych i Deinstytucjonalizacji Województwa Mazowieckiego na lata 2026-2030.

Ponadto, Lokalny Plan Deinstytucjonalizacji i Rozwoju Usług Społecznych Gminy Jadów na lata 2026-2030 został opracowany zgodnie z Ogólnopolskimi Wytycznymi Tworzenia Lokalnych Planów Deinstytucjonalizacji Usług Społecznych, co zapewnia jego spójność z krajowymi standardami planowania i realizacji polityki społecznej.

Tabela 1. Powiązanie celów Planu z dokumentami strategicznymi wyższego szczebla

| Dokument | Zgodność |
| --- | --- |
| Strategia Rozwoju Usług Społecznych, polityka publiczna do roku 2030 (z perspektywą do 2035 roku) | Cele wyznaczone w Lokalnym Planie Deinstytucjonalizacji i Rozwoju Usług Społecznych Gminy Jadów na lata 2026-2030 są zgodne z: - Cel strategiczny 1: Zwiększenie udziału rodzin i rodzinnych form pieczy zastępczej w opiece i wychowaniu dzieci. - Cel strategiczny 2. Zbudowanie skutecznego i trwałego systemu świadczącego usługi społeczne dla osób potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu. - Cel strategiczny 3. Włączenie społeczne osób z niepełnosprawnościami dające możliwość życia w społeczności lokalnej niezależnie od stopnia sprawności. - Cel strategiczny 4. Stworzenie skutecznego systemu usług społecznych dla osób z zaburzeniami psychicznymi. |
| Regionalny Plan Rozwoju Usług Społecznych i Deinstytucjonalizacji dla Województwa Mazowieckiego na lata 2026-2030 | Cele wyznaczone w Lokalnym Planie Deinstytucjonalizacji i Rozwoju Usług Społecznych Gminy Jadów na lata 2026-2030 są zgodne z: - Cel 1 Tworzenie systemu wsparcia dla rodzin i dzieci, w tym dzieci z niepełnosprawnościami oraz otoczenia tych rodzin wymagających wsparcia w codziennym funkcjonowaniu, poprzez rozwój usług środowiskowych - Cel 2 Włączenie osób z niepełnosprawnościami w życie społeczne i zawodowe w środowisku lokalnym - Cel 3 Zwiększenie dostępności i poprawa jakości usług realizowanych na rzecz seniorów i ich opiekunów - Cel 4 Poprawa dobrostanu osób z zaburzeniami psychicznymi poprzez zapewnienie dostępu do zróżnicowanych form pomocy i wsparcia oraz zapobieganie ich stygmatyzacji i wykluczeniu. |

# Diagnoza

## Charakterystyka gminy Jadów

Jadów jest gminą miejsko-wiejską znajdującą się w powiecie wołomińskim w centralnej części województwa mazowieckiego. Jadów sąsiaduje z gminami Strachówka i Tłuszcz z powiatu wołomińskiego, z gminami Korytnica i Łochów z powiatu węgrowskiego oraz z gminami Wyszków i Zabrodzie z powiatu wyszkowskiego. Zgodnie z danymi Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii gmina Jadów obejmuje powierzchnię 116,9 km2. Przebieg granic gminy Jadów przedstawia poniższa Mapa 1.

Mapa 1. Granice gminy Jadów

Źródło: Geoportal

### 3.1.1. Struktura społeczna

W 2024 roku gmina Jadów charakteryzowała się ogólną liczbą ludności na poziomie 6 976 osób. Rozkład ze względu na płeć był prawie równomierny, z niewielką przewagą mężczyzn. Biorąc pod uwagę lata 2022-2024 nastąpił spadek ogólnej liczby ludności o 1,66%. W przypadku liczby kobiet w analizowanym okresie odnotowano spadek o 2,45%, natomiast w przypadku mężczyzn był to spadek o 0,89%. Szczegółowe dane dotyczące liczby ludności gminy Jadów w latach 2022-2024 przedstawia poniższa Tabela 2.

Tabela 2. Liczba ludności w podziale na płeć w latach 2022-2024

| Liczba ludności ogółem |  |  | Mężczyźni |  |  | Kobiety |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2022 | 2023 | 2024 | 2022 | 2023 | 2024 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 7 094 | 7 056 | 6 976 | 3 580 | 3 567 | 3 548 | 3 514 | 3 489 | 3 428 |

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych BDL GUS

W 2024 roku najliczniejszą grupę mieszkańców gminy Jadów stanowiły osoby w wieku 35-39 (524 osoby) oraz 40-44 lat (530 osób). Najmniej mieszkańców jest w najstarszych przedziałach wiekowych 80-84 (133 osoby) oraz 85 i więcej lat (122 osoby). W grupach wiekowych do 54 roku życia dominowali liczebnością mężczyźni, w starszych kobiety (z wyjątkiem grupy 60-64 lata). Szczegółowe dane dotyczące liczby mieszkańców gminy Jadów w podziale na płeć oraz grupę wieku w 2024 roku przedstawia poniższy Wykres 1.

Wykres 1. Piramida wieku i płci w 2024 roku

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych BDL GUS

Współczynnik obciążenia demograficznego osobami starszymi w gminie Jadów rośnie. W latach 2022-2024 nastąpiła zmiana wartości z 29,6 w 2022 roku do 32,1 w 2024 roku. Saldo migracji w przeliczeniu na 1 000 mieszkańców od 2022 roku zmienia się nieregularnie, jednak od 2023 utrzymuje się na ujemnym poziomie. W roku 2022 było równe 0,0, w 2023 -3,1, natomiast w 2024 -2,4. Szczegółowe dane dotyczące współczynnika obciążenia demograficznego oraz salda migracji w przeliczeniu na 1 000 mieszkańców przedstawia poniższa Tabela 3.

Tabela 3. Inne wskaźniki demograficzne

| Współczynnik obciążenia demograficznego osobami starszymi |  |  | Saldo migracji w przeliczeniu na 1 000 mieszkańców |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2022 | 2023 | 2024 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 29,6 | 30,9 | 32,1 | 0,0 | -3,1 | -2,4 |

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych BDL GUS

Najliczniejszą grupą mieszkańców gminy Jadów pod względem poziomu wykształcenia stanowią osoby posiadające wykształcenie średnie i policealne (26,82%) oraz zasadnicze zawodowe lub branżowe (24,14%). Mniejszą grupą są osoby o wykształceniu podstawowym (16,68%). Najmniejsza liczba osób posiada wykształcenie wyższe (11,15%), gimnazjalne (3,09%) lub podstawowe nieukończone (2,66%). Szczegółowe dane dotyczące poziomu wykształcenia mieszkańców gminy Jadów w 2021 roku przedstawia poniższa Tabela 4.

Tabela 4. Poziom wykształcenia mieszkańców

| Wykształcenie | Liczba osób | Procent ogólnej liczby mieszkańców |
| --- | --- | --- |
| Wyższe | 796 | 11,15% |
| Średnie i policealne | 1 915 | 26,82% |
| Zasadnicze zawodowe/ branżowe | 1 724 | 24,14% |
| Gimnazjalne | 221 | 3,09% |
| Podstawowe | 1 191 | 16,68% |
| Podstawowe nieukończone | 190 | 2,66% |

Źródło: opracowanie własne na podstawie Narodowego Spisu Powszechnego 2021

W 2024 roku w gminie Jadów zarejestrowanych było 239 osób bezrobotnych, co stanowiło 3,43% ogólnej liczby mieszkańców Gminy. W porównaniu do roku 2022 odnotowano spadek poziomu bezrobocia o 18,43%. Spadek był widoczny również w podziale na płeć. W kontekście mężczyzn odnotowano spadek liczby zarejestrowanych bezrobotnych o 18,02%, natomiast w przypadku kobiet odnotowano spadek o 19,01%. Szczegółowe dane dotyczące poziomu bezrobocia w gminie Jadów w latach 2022-2024 przedstawia poniższa Tabela 5.

Tabela 5. Poziom bezrobocia w latach 2022-2024

| Bezrobocie rejestrowane | Liczba osób |  |  | Procent ogólnej liczby mieszkańców |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2022 | 2023 | 2024 | 2022 | 2023 | 2024 |
| Ogółem | 293 | 274 | 239 | 4,13% | 3,88% | 3,43% |
| Mężczyźni | 172 | 160 | 141 | 4,80% | 4,49% | 3,97% |
| Kobiety | 121 | 114 | 98 | 3,44% | 3,27% | 2,86% |

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych BDL GUS

### 3.1.2. Główne problemy społeczne

Najczęstszym powodem przyznawania pomocy społecznej w gminie Jadów w 2024 roku było ubóstwo. Świadczenia z tego tytułu otrzymało 136 osób, co stanowi 1,95% ogólnej liczby mieszkańców. Kolejnymi najczęściej występującymi powodami były bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych 
i prowadzenia gospodarstwa domowego (78 osób) oraz bezrobocie (64 osoby). W porównaniu do 2022 roku odnotowano wzrost liczby przyznawanych świadczeń z powodów: bezdomności (o 50%), potrzeby ochrony macierzyństwa (o 88,24%), bezradności w sprawach opiekuńczo-wychowawczych 
i prowadzenia gospodarstwa domowego (o 27,87%), alkoholizmu (o 850%) oraz narkomanii (o 1 osobę). W przypadku pozostałych powodów liczba osób otrzymujących świadczenia pomocy społecznej uległa zmniejszeniu lub utrzymała się na tym samym poziomie. Szczegółowe dane dotyczące powodów przyznawania pomocy społecznej w gminie Jadów w latach 2022-2024 przedstawia poniższa Tabela 6.

Tabela 6. Powody przyznawania pomocy społecznej w latach 2022-2024

| Powód | Liczba osób |  |  | Procent ogólnej liczby mieszkańców |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2022 | 2023 | 2024 | 2022 | 2023 | 2024 |
| Ubóstwo | 178 | 203 | 136 | 2,51% | 2,88% | 1,95% |
| Bezdomność | 6 | 11 | 12 | 0,08% | 0,16% | 0,17% |
| Potrzeba ochrony macierzyństwa | 17 | 29 | 32 | 0,24% | 0,41% | 0,46% |
| - w tym wielodzietność | 17 | 29 | 32 | 0,24% | 0,41% | 0,46% |
| Bezrobocie | 73 | 98 | 64 | 1,03% | 1,39% | 0,92% |
| Niepełnosprawność | 93 | 70 | 46 | 1,31% | 0,99% | 0,66% |
| Długotrwała lub ciężka choroba | 96 | 72 | 58 | 1,35% | 1,02% | 0,83% |
| Bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego | 61 | 89 | 78 | 0,86% | 1,26% | 1,12% |
| - w tym rodziny niepełne | 25 | 31 | 18 | 0,35% | 0,44% | 0,26% |
| - w tym rodziny wielodzietne | 38 | 60 | 57 | 0,54% | 0,85% | 0,82% |
| Alkoholizm | 2 | 17 | 19 | 0,03% | 0,24% | 0,27% |
| Narkomania | 0 | 1 | 1 | 0,00% | 0,01% | 0,01% |
| Trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego | 1 | 0 | 1 | 0,01% | 0,00% | 0,01% |
| Zdarzenie losowe | 9 | 0 | 1 | 0,13% | 0,00% | 0,01% |

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych MRiPS-03 oraz BDL GUS

## Zasoby gminy Jadów

### 3.2.1. Istniejące na terenie gminy Jadów zasoby, podmioty 
i organizacje oraz usługi społeczne

W gminie Jadów działa Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej przy ulicy Jana Pawła II 17, który realizuje działania na rzecz wszystkich grup społecznych. Od 2024 roku w Gminie działa także Klub Senior+ organizujący zajęcia dla osób starszych.

Tabela 7 przedstawia podstawowe informacje dotyczące Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w gminie Jadów oraz Klubu Senior+. Klub Senior+, posiadający 15 miejsc świadczy usługi dla 11 osób. W latach 2022-2024 ramach działalności MGOPS wydano odpowiednio 196, 172, 150 świadczeń pomocy społecznej, zatem widać, że wartości w tym zakresie spadają. Liczba pracowników w MGOPSie utrzymuje się na poziomie 11 zatrudnionych osób. Klub Seniora zatrudnia 1 osobę.

Liczba osób uczestniczących w zajęciach oferowanych przez Klub Seniora wynosi obecnie około 15, jednak zainteresowanie tą formą wsparcia jest znacznie większe. Szczególnym zainteresowaniem cieszą się zajęcia z rehabilitantem, wskazując na duże zapotrzebowanie na tego typu usługi wśród seniorów. Uczestnictwo w zajęciach wiąże się z niewielką odpłatnością.

Ponadto mieszkańcy gminy Jadów korzystają również z usług oferowanych przez jednostki powiatowe:

- Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie – jednostka organizacyjna pomocy społecznej 
na szczeblu powiatowym.

- Dwa Powiatowe Domy Pomocy Społecznej – jeden znajdujący się w Radzyminie, drugi 
w Zielonce. Łączna liczba miejsc wynosi 174.

- Cztery Powiatowe Środowiskowe Domy Samopomocy – posiadają sumarycznie 113 miejsc

- Mieszkanie treningowe.

- Placówka specjalistycznego poradnictwa rodzinnego świadcząca usługi w postaci terapii rodzinnej.

- Ośrodek interwencji kryzysowej dla ofiar przemocy w rodzinie.

- Dom dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży prowadzony przez inny podmiot na zlecenie powiatu – posiada 20 miejsc.

W 2024 roku w Domach Pomocy Społecznej ogółem przebywało 10 mieszkańców gminy Jadów, która z tego tytułu opłacała pobyt na łączną kwotę 476 564 zł, co w przeliczeniu na 1 osobę stanowi koszt 47 656,40 zł.

Tabela 7. Podstawowe informacje o podmiotach pomocy społecznej w gminie Jadów dla lat 2022-2024

| Podmiot | Ośrodek Pomocy Społecznej |  |  | Klub Senior+ |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2022 | 2023 | 2024 | 2022 | 2023 | 2024 |
| Lokalizacja (miasto/wieś) | Miasto |  |  | Wieś |  |  |
| Liczba miejsc | X | X | X | X | X | 15 |
| Liczba osób korzystających | 196 | 172 | 150 | X | X | 15 |
| Liczba personelu | 11 | 11 | 11 | X | X | 2 |
| Liczba personelu w przeliczeniu na etaty | 10,50 | 10,50 | 10,50 | X | X | 1,00 |
| Liczba personelu w przeliczeniu na 1 000 mieszkańców | 1,55 | 1,42 | 1,43 | X | X | 0,29 |
| Jednostka prowadząca | Gmina | Gmina | Gmina | X | X | Gmina |

Źródło: opracowanie własne na podstawie raportów MRiPS-05, MRiPS-06

W latach 2022-2024 spadła liczba osób oraz liczba rodzin korzystających ze świadczeń. Biorąc pod uwagę osoby objęte wsparciem w postaci świadczeń, ich liczba spadła o 23,47%, natomiast liczba rodzin zmniejszyła się o 19,21%. Wzrosła za to liczba rodzin otrzymujących pomoc w ramach pomocy socjalnej o 0,55%. Szczegółowe dane dotyczące liczby osób i rodzin korzystających ze świadczeń pieniężnych, niepieniężnych oraz pozostałych usług w latach 2022-2024 przedstawia Tabela 8

Tabela 8. Liczba osób i rodzin korzystających ze świadczeń pieniężnych, niepieniężnych oraz pozostałych usług w latach 2022-2024

| Rodzaj świadczeń | Liczba osób |  |  | Liczba rodzin |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2022 | 2023 | 2024 | 2022 | 2023 | 2024 |
| Świadczenia ogółem | 196 | 172 | 150 | 151 | 128 | 122 |
| w tym: |  |  |  |  |  |  |
| Świadczenia pieniężne | 112 | 92 | 84 | 112 | 91 | 82 |
| Świadczenia niepieniężne | 86 | 85 | 66 | 52 | 52 | 40 |
| Świadczenia przyznane w ramach zadań zleconych | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Świadczenia przyznane w ramach zadań własnych | 196 | 172 | 150 | 151 | 128 | 122 |
| Pomoc udzielana w ramach pomocy socjalnej | X | X | X | 362 | 276 | 364 |

Źródło: opracowanie własne na podstawie raportu MRiPS-03

Łączna kwota świadczeń z pomocy społecznej przekazanych w ramach zadań własnych gminy Jadów w 2024 roku wyniosła 599 764 zł. W porównaniu do roku 2022 był to wzrost łącznej kwoty świadczeń o 19,12%. Biorąc pod uwagę poszczególne rodzaje świadczeń największą kwotą 2024 roku charakteryzowały się zasiłki stałe (362 335 zł) z których skorzystało 39 osób. Kolejnymi świadczeniami były usługi opiekuńcze na łączną kwotę 137 199 zł, którymi objęto 15 osób oraz posiłki, z których skorzystały 54 osoby, a ich koszt wyniósł 35 234 zł. Szczegółowe dane dotyczące liczby rodzin i osób korzystających z pomocy społecznej w ramach zadań własnych w latach 2022-2024 w gminie Jadów przedstawia poniższa Tabela 9.

Tabela 9. Liczba osób i rodzin korzystających z pomocy społecznej w ramach zadań własnych w latach 2022-2024 wraz z kwotą świadczeń

| Rodzaj świadczeń | Liczba osób |  |  | Liczba rodzin |  |  | Kwota świadczeń [PLN] |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2022 | 2023 | 2024 | 2022 | 2023 | 2024 | 2022 | 2023 | 2024 |
| Ogółem | 196 | 172 | 150 | 151 | 128 | 122 | 503 506 | 513 276 | 599 764 |
| w tym: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Zasiłki stałe | 51 | 44 | 39 | 51 | 44 | 39 | 308 830 | 271 339 | 362 335 |
| Zasiłki okresowe | 16 | 12 | 14 | 16 | 12 | 14 | 29 767 | 29 341 | 28 075 |
| Schronienie | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 11 102 | 22 452 | 12 471 |
| Posiłek | 66 | 61 | 54 | 32 | 28 | 23 | 28 566 | 31 900 | 35 234 |
| Usługi opiekuńcze – ogółem | 17 | 21 | 15 | 17 | 21 | 15 | 72 842 | 122 444 | 137 199 |
| Praca socjalna | X | X | X | 362 | 276 | 364 | X | X | X |

Źródło: opracowanie własne na podstawie raportu MRiPS-03

### 3.2.2. Usługi świadczone w środowisku

W gminie Jadów funkcjonuje szeroki wachlarz usług środowiskowych, skierowanych do trzech kluczowych grup odbiorców: rodzin z dziećmi, osób z niepełnosprawnościami i w kryzysie zdrowia psychicznego oraz osób starszych.

W odniesieniu do rodzin z dziećmi prowadzone są działania takie jak dystrybucja żywności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa (POPŻ), w tym dla rodzin wielopokoleniowych oraz osób samotnie wychowujących dzieci, przekazywanie paczek we współpracy z Caritas, a także wsparcie asystenta rodziny. Rodziny mogą korzystać z pomocy finansowej oraz programów dożywiania.

Od stycznia 2026 r. w Ośrodku zatrudniony jest psycholog, dzięki czemu rodziny mają zapewniony dostęp do wsparcia psychologicznego. Dodatkowo dostępne jest wsparcie terapeuty uzależnień finansowane ze środków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Organizowane są również zbiórki odzieży i mebli, a w sferze integracji społecznej – imprezy plenerowe, w tym obchody Dnia Dziecka. Dodatkowo wsparciem asystenta rodziny objętych jest 16 rodzin.

W zakresie wsparcia osób z niepełnosprawnościami i w kryzysie zdrowia psychicznego dostępne są usługi asystenta osoby z niepełnosprawnością oraz usługi opiekuńcze realizowane w miejscu zamieszkania.

Jeżeli chodzi o osoby starsze, oferta obejmuje działalność Klubu Seniora, możliwość korzystania z usług asystenta osoby z niepełnosprawnością, obecnie wsparciem tym objętych jest 20 osób, a także świadczenie usług opiekuńczych w środowisku, z których korzysta 16 osób. Funkcjonuje również system teleopieki w postaci opaski bezpieczeństwa, umożliwiającej szybki kontakt w sytuacjach zagrożenia zdrowia lub życia; obecnie objętych nim jest 21 osób.

## Diagnoza potrzeb wybranych grup docelowych w podziale na obszary wsparcia

#### Obszar wsparcia rodzin z dziećmi

W gminie Jadów podejmowane są liczne działania wspierające rodziny z dziećmi, jednak wciąż widoczne są obszary wymagające dodatkowej uwagi. Coraz częściej dochodzi do sytuacji samotnego wychowywania dzieci, co wiąże się z przeciążeniem rodziców obowiązkami i ograniczonymi możliwościami zapewnienia odpowiednich warunków rozwoju. Wzrasta liczba interwencji kuratorów skutkujących odebraniem dzieci z rodzin biologicznych, przy jednoczesnej ograniczonej liczbie rodzin zastępczych na terenie gminy.

Nasilają się także trudności wychowawcze, a część młodzieży sięga po używki, co może mieć związek m.in. z ograniczonym dostępem do atrakcyjnych form spędzania czasu wolnego w niektórych częściach gminy. Gminny Ośrodek Kultury w Jadowie prowadzi bogatą ofertę zajęć i wydarzeń dla dzieci i młodzieży, jednak mieszkańcy miejscowości oddalonych od Jadowa mają niekiedy utrudniony dostęp do tego typu aktywności. W związku z tym warto dążyć do stopniowego rozwijania oferty zajęć i inicjatyw również na terenach wiejskich, tak aby dzieci i młodzież z całej gminy miały możliwość rozwijania zainteresowań oraz aktywnego spędzania czasu.

Część rodziców przejawia opór przed korzystaniem z pomocy instytucji, co może ograniczać skuteczność podejmowanych działań wspierających. W niektórych rodzinach występują również problemy związane z nadużywaniem alkoholu i przemocą domową. Wspieranie dzieci i rodzin wymaga ścisłej współpracy wielu podmiotów, w tym szkół oraz Ośrodka Pomocy Społecznej. Dotychczasowa współpraca pomiędzy instytucjami stanowi ważny element lokalnego systemu wsparcia, jednocześnie wskazując na potrzebę jej dalszego rozwijania, usprawniania wymiany informacji oraz wypracowywania wspólnych rozwiązań odpowiadających na potrzeby dzieci i rodzin.

W gminie funkcjonuje wiele inicjatyw służących wspieraniu rodzin i aktywizacji dzieci oraz młodzieży. Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury prowadzi działania integracyjne i edukacyjne, organizuje wydarzenia kulturalne, zajęcia, wycieczki podczas ferii oraz angażuje się w działania pomocowe, takie jak dystrybucja paczek żywnościowych czy inicjatywy typu „Szlachetna Paczka”. Biblioteka realizuje spotkania edukacyjne, pogadanki i zajęcia czytelnicze dla dzieci. Istotną rolę odgrywają również organizacje społeczne, m.in. Stowarzyszenie Miłośników Urli, które organizuje wyjazdy wakacyjne, kolonie i półkolonie, w których uczestniczą także dzieci objęte wsparciem MGOPS. W działania pomocowe włączają się także inne podmioty lokalne – przykładowo szkoła gastronomiczna przygotowywała posiłki i wspierała organizację spotkań wigilijnych, natomiast spółdzielnia socjalna koncentruje się obecnie głównie na zadaniach gospodarczych, takich jak utrzymanie zieleni.

W dalszej perspektywie warto rozwijać współpracę pomiędzy instytucjami oraz poszerzać ofertę działań skierowanych do dzieci i młodzieży, ze szczególnym uwzględnieniem zwiększania dostępności zajęć sportowych, artystycznych i edukacyjnych w miejscowościach wiejskich. Planowane działania mają na celu poprawę jakości życia rodzin, wzmacnianie więzi społecznych i bezpieczeństwa dzieci oraz rozwój lokalnej sieci wsparcia opartej na współpracy instytucji, organizacji i mieszkańców gminy Jadów.

#### Obszar wsparcia osób z niepełnosprawnościami i w kryzysie zdrowia psychicznego

Osoby z niepełnosprawnościami oraz doświadczające kryzysów zdrowia psychicznego, również 
te mieszkające na terenie gminy Jadów, napotykają na pewne bariery utrudniające im pełne uczestnictwo w życiu społecznym i korzystanie z dostępnych form pomocy. Wśród najistotniejszych wyzwań należy wymienić ograniczony dostęp do transportu oraz brak służbowego samochodu w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej, utrudniając realizację usług w terenie. Oferta wsparcia skierowana do tej grupy pozostaje niewystarczająca, a liczba miejsc w Warsztatach Terapii Zajęciowej i Środowiskowych Domach Samopomocy nie zaspokaja wszystkich potrzeb. W tym kontekście rozważane są również możliwości utworzenia Środowiskowego Domu Samopomocy na terenie gminy.

W celu poprawy jakości życia oraz wyrównania szans osób z niepełnosprawnościami i w kryzysie zdrowia psychicznego planuje się wdrożenie kilku kluczowych działań. Wśród nich znajdzie się uruchomienie mobilnej usługi „złotej rączki” pomagającej w drobnych naprawach i dostosowaniu mieszkań do potrzeb osób z ograniczeniami sprawności, zatrudnienie psychologa dedykowanego tej grupie, a także zapewnienie usług transportowych umożliwiających dostęp do instytucji i placówek wsparcia. Planowane jest również korzystanie z zasobów powiatowych w zakresie mieszkań treningowych i wspomaganych oraz miejsc w Warsztatach Terapii Zajęciowej w Tłuszczu i Wołominie. Realizacja tych działań ma na celu nie tylko zaspokojenie bieżących potrzeb, ale także wspieranie samodzielności, integracji społecznej i poprawy dobrostanu psychicznego mieszkańców gminy Jadów.

#### Obszar wsparcia osób starszych

W gminie Jadów populacja seniorów obejmuje zarówno osoby aktywnie uczestniczące w życiu społecznym, jak i te, które wymagają systematycznej opieki i pomocy w codziennych obowiązkach. Wśród potrzeb tej drugiej grupy najczęściej wskazywane są wsparcie w czynnościach domowych, takich jak przygotowywanie posiłków, robienie zakupów, sprzątanie czy załatwianie spraw urzędowych, a także zapewnienie opieki pielęgnacyjnej. Ważnym elementem jest dostęp do rehabilitacji, połączony 
z organizacją transportu i możliwością otrzymania ciepłego posiłku. Wielu seniorów boryka się 
z poczuciem osamotnienia, wynikającym z oddalenia bliskich lub napiętych relacji rodzinnych, i poszukuje kontaktu, rozmowy oraz okazji do spędzania czasu w towarzystwie innych osób.

Kluczowym elementem lokalnego systemu wsparcia jest funkcjonujący od 2025 r. Klub Senior+ w Nowinkach, który zapewnia osobom starszym możliwość aktywnego spędzania czasu wolnego. Klub działa 20 godzin tygodniowo i obejmuje wsparciem 15 uczestników. W jego ofercie znajdują się m.in. zajęcia z fizjoterapeutą, zajęcia manualne prowadzone we współpracy z Miejsko-Gminnym Ośrodkiem Kultury oraz Biblioteką Publiczną w Jadowie, a także spotkania okolicznościowe integrujące uczestników. Ze względu na rosnące zainteresowanie ofertą Klubu planowane jest utworzenie kolejnej grupy seniorów. Działalność Klubu Senior+ aktywizuje osoby starsze, sprzyjając utrzymaniu sprawności fizycznej i psychicznej, wzmacnianiu samodzielności oraz budowaniu więzi społecznych i międzypokoleniowych.

Planowane wsparcie obejmuje zarówno działania integrujące, jak i usługi opiekuńcze. W obszarze aktywizacji społecznej przewidziano rozwój inicjatyw lokalnych, takich jak nieformalna grupa „Babki 
z rodzynkami”, działalność Kół Gospodyń Wiejskich i Ochotniczych Straży Pożarnych, a także organizację wydarzeń kulturalnych, m.in. bali, potańcówek, wycieczek i wyjść do teatru. Ważnym elementem będzie też zapewnienie w dalszej perspektywie dostępu do opieki medycznej i rehabilitacyjnej, w tym usług Centrum Medycznego w Jadowie, Dziennego Domu Opieki Medycznej oraz zabiegów fizjoterapeutycznych. Seniorzy będą mogli również uczestniczyć w wykładach, spotkaniach i zajęciach pozwalających aktywnie spędzać czas i rozwijać zainteresowania.

## Analiza potrzeb

### 3.4.1. Potrzeby w zakresie świadczonych usług i usługi deficytowe

Analiza sytuacji społecznej gminy Jadów pokazuje, że istnieją obszary, w których warto wzmocnić ofertę wsparcia dla mieszkańców. Dotyczy to zarówno rodzin z dziećmi, osób z niepełnosprawnościami i w kryzysie zdrowia psychicznego, jak i seniorów.

W przypadku rodzin z dziećmi istotne jest dalsze rozwijanie działań, które wspierają rodziców w pełnieniu funkcji opiekuńczo-wychowawczych, sprzyjają aktywnemu uczestnictwu dzieci i młodzieży w życiu społecznym oraz umożliwiają wartościowe spędzanie czasu wolnego. Szczególnego znaczenia nabiera poszerzenie oferty warsztatów, zajęć integracyjnych i programów angażujących młodzież, a także tworzenie warunków do bardziej efektywnej współpracy szkół z instytucjami pomocy społecznej. Dodatkowym wyzwaniem jest zapewnienie odpowiedniej liczby rodzin zastępczych dla dzieci, które wymagają takiej formy opieki.

W przypadku osób z niepełnosprawnościami oraz w kryzysie zdrowia psychicznego ważne jest zwiększenie dostępności do specjalistów, w tym psychologa, poszerzenie oferty miejsc w Warsztatach Terapii Zajęciowej i Środowiskowych Domach Samopomocy oraz rozwijanie usług wspierających codzienne funkcjonowanie. Usprawnienia wymaga także dostęp do transportu publicznego. Wskazane jest doposażenie Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w pojazd służbowy, aby usprawnić realizację usług w środowisku.

Jeśli chodzi o seniorów, kluczowe znaczenie ma zapewnienie wsparcia w codziennych czynnościach, takich jak przygotowanie posiłków, zakupy, utrzymanie porządku w domu czy załatwianie formalności. Ważne jest także umożliwienie korzystania z rehabilitacji połączonej z transportem i posiłkiem, rozwijanie usług opiekuńczych i pielęgnacyjnych oraz przeciwdziałanie samotności poprzez organizację spotkań, wydarzeń kulturalnych i działań integrujących lokalną społeczność.

Podsumowując, w gminie Jadów istnieje przestrzeń do rozbudowy usług, które można uznać 
za deficytowe, takich jak: zwiększenie liczby rodzin zastępczych, poszerzenie oferty WTZ i ŚDS, zatrudnienie psychologa dla osób z niepełnosprawnościami, rozwój usług transportowych, poszerzenie oferty zajęć dla dzieci, młodzieży i rodzin oraz wzmocnienie usług opiekuńczych, pielęgnacyjnych i rehabilitacyjnych dla seniorów.

### 3.4.2. Potrzeby Podmiotów Pomocy społecznej

W Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Jadowie zatrudnionych jest łącznie 11 pracowników, realizujących zadania w ramach pomocy społecznej, świadczeń rodzinnych oraz usług opiekuńczych i pracy środowiskowej. W strukturze Ośrodka funkcjonuje pięciu pracowników socjalnych, asystent rodziny oraz inspektor zajmujący się obsługą świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego. Ponadto zatrudniona jest główna księgowa, pracownik administracyjny oraz kierownik Klubu Seniora+. Zadania z zakresu wsparcia osób starszych realizują dwie opiekunki zatrudnione na umowę o pracę (łącznie 1,25 etatu) oraz trzy opiekunki zatrudnione na umowę zlecenie.

Aktualny skład kadrowy umożliwia bieżącą realizację ustawowych zadań Ośrodka, obejmujących zarówno pracę socjalną, jak i obsługę świadczeń oraz działania wspierające różne grupy mieszkańców gminy.

Ważnym obszarem rozwoju jest także systematyczne podnoszenie kompetencji pracowników. Udział 
w szkoleniach, kursach czy superwizjach pozwala na skuteczniejsze reagowanie na potrzeby mieszkańców oraz lepsze dostosowanie usług do standardów wyznaczanych przez programy rządowe 
i regionalne. Podmioty pomocy społecznej aktywnie uczestniczą w realizacji programów wsparcia oraz programów osłonowych we współpracy z Ministerstwem Rodziny Pracy i Polityki Społecznej oraz Mazowieckim Urzędem Wojewódzkim.

Dodatkowym wyzwaniem jest poprawa procesu komunikacji i wymiany informacji pomiędzy MGOPS 
a innymi instytucjami. Lepsza współpraca w tym obszarze pozwoliłaby na wcześniejsze rozpoznawanie problemów rodzin oraz skuteczniejsze wdrażanie działań pomocowych.

Podsumowując, aby skutecznie odpowiadać na rosnące potrzeby mieszkańców, niezbędne jest: zwiększenie zatrudnienia, stabilne finansowanie usług, rozwój kompetencji pracowników oraz budowanie sprawnej sieci współpracy z instytucjami lokalnymi.

Istotnym problemem pozostaje również brak mieszkań socjalnych oraz miejsc tymczasowego pobytu dla osób znajdujących się w sytuacjach kryzysowych, takich jak pożar, utrata mieszkania czy doświadczenie przemocy domowej, gdy powrót do dotychczasowego miejsca zamieszkania nie jest możliwy. Ogranicza to możliwości zapewnienia szybkiego i adekwatnego wsparcia w sytuacjach nagłych.

### 3.4.3. Przyczyny barier realizacji usług społecznych

Na terenie gminy funkcjonowanie i rozwój usług społecznych uzależnione są od kilku czynników, które kształtują ich dostępność i zakres. Część z nich ma charakter infrastrukturalny i finansowy, inne wynikają z kwestii społecznych i organizacyjnych. Do najważniejszych należą:

- Ograniczona baza lokalowa – na terenie gminy funkcjonują głównie instytucje kultury, natomiast brak jest wystarczającej liczby przestrzeni umożliwiających prowadzenie warsztatów terapii zajęciowej, świetlic środowiskowych czy placówek wsparcia dziennego.

- Postawy społeczne – część mieszkańców wykazuje ograniczoną gotowość do korzystania 
z nowych form wsparcia, co może wynikać zarówno z przywiązania do dotychczasowych rozwiązań, jak i z niedostatecznej wiedzy o możliwościach w tym zakresie.

- Uwarunkowania finansowe – środki finansowe, jakimi dysponuje gmina, są niewystarczające do pełnego zaspokojenia potrzeb związanych z rozwojem i utrzymaniem infrastruktury oraz prowadzeniem bieżącej działalności placówek.

- Trudności komunikacyjne i transportowe – ograniczony dostęp do transportu publicznego, 
a także brak dostosowanych pojazdów i kadry kierowców, utrudniają mieszkańcom, zwłaszcza osobom starszym i z niepełnosprawnościami, korzystanie z oferowanych usług.

- Niedostatecznie rozwinięta infrastruktura pomocowa – w gminie brakuje wystarczającej liczby placówek wsparcia dziennego, świetlic czy klubów seniora, co przekłada się na ograniczoną dostępność usług w różnych częściach gminy.

- Ograniczone zainteresowanie mieszkańców – stopień korzystania z dostępnych usług społecznych, zarówno wśród seniorów, jak i młodzieży, jest stosunkowo niski. Może to wynikać z ograniczonej wiedzy o ofercie, barier transportowych bądź z niedopasowania usług do potrzeb poszczególnych grup.

Podsumowując, wskazane czynniki kształtują możliwości rozwoju usług społecznych w gminie. Przezwyciężanie tych ograniczeń potrzebuje działań w wielu obszarach – inwestycyjnych, organizacyjnych oraz edukacyjnych, a także aktywnej współpracy różnych podmiotów lokalnych.

# Plan rozwoju usług społecznych

Zidentyfikowane potrzeby mieszkańców gminy Jadów oraz wyzwania, z jakimi mierzą się lokalne instytucje, posłużyły jako fundament do opracowania Planu Deinstytucjonalizacji i Rozwoju Usług Społecznych na lata 2026-2030 Głównym celem Planu jest:

Realizacja celu głównego będzie możliwa dzięki wdrożeniu celów szczegółowych, które zostały dostosowane do specyficznych potrzeb poszczególnych grup objętych wsparciem. Poniżej przedstawiono zestawienie tych celów.

- Zwiększenie dostępność usług opiekuńczych dla osób starszych i niesamodzielnych

- Rozwój usług zdrowotnych i technologicznych wspierających codzienne funkcjonowanie osób starszych

- Aktywizacja społeczna i kulturalna osób starszych, przeciwdziałanie samotności oraz wzmacnianie więzi społecznych i rodzinnych osób starszych

- Zwiększenie dostępności i świadomości nt. oferty wsparcia dla osób z niepełnosprawnościami, osób w kryzysie zdrowia psychicznego i ich rodzin

- Likwidacja barier transportowych utrudniających funkcjonowanie osób z niepełnosprawnościami

- Wzmocnienie systemu wsparcia środowiskowego rodzin z trudnościami opiekuńczo-wychowawczymi oraz zagrożonych wykluczeniem

- Wzmacnianie integracji społecznej i lokalnej aktywności obywatelskiej

- Wzrost świadomości społecznej i przeciwdziałanie przemocy oraz uzależnieniom

Poniżej przedstawiono zestaw działań powiązanych z poszczególnymi celami szczegółowymi, pogrupowanych według kluczowych obszarów wsparcia. Dla każdego działania określono przewidywany okres realizacji, wskazano podmioty odpowiedzialne za jego wdrożenie.

## Osoby starsze

| Cel szczegółowy | Działanie | Okres realizacji | Podmiot/y odpowiedzialny/e |
| --- | --- | --- | --- |
| - Zwiększenie dostępności usług opiekuńczych dla osób starszych i niesamodzielnych. | - Dalszy rozwój usług opiekuńczych oraz wspomagania pielęgnacyjnego, z naciskiem na działalność w środowisku lokalnym. | 2026-2030 | Gmina Jadów |
|  | - Rozwój i rozszerzenie działalności Klubu seniora. | 2026-2030 | MGOPS, Gmina Jadów |
| - Rozwój usług zdrowotnych, pielęgnacyjnych i technologicznych wspierających codzienne funkcjonowanie osób starszych. | - Kontynuacja usługi teleopieki. | 2026-2030 | Gmina Jadów, MGOPS |
|  | - Zwiększenie dostępności usług rehabilitacyjnych i fizjoterapeutycznych. | 2026-2030 | Gmina Jadów, MGOPS |
| - Aktywizacja społeczna i kulturalna osób starszych, przeciwdziałanie samotności oraz wzmacnianie więzi społecznych i rodzinnych osób starszych. | - Rozszerzenie oferty czasu wolnego – m.in. webinary, spotkania tematyczne, wydarzenia online. | 2026-2030 | Gmina Jadów, MGOPS, wolontariusze, rodziny podopiecznych. |
|  | - Rozwój i wsparcie lokalnych inicjatyw integracyjnych, np. KGW, potańcówki, wycieczki, bale. | 2026-2030 | MGOPS, Gmina Jadów |
|  | - Wspieranie i promowanie grup nieformalnych. | 2026-2030 | MGOK, Biblioteka, MGOPS, Gmina Jadów. |
|  | - Aktywizacja seniorów poprzez kulturę – udział w spektaklach, koncertach, wydarzeniach gminnych. | 2026-2030 | Klub Senior+, Gmina Jadów, MGOPS |
|  | - Rozwijanie działań międzypokoleniowych – wolontariat we współpracy szkół, OPS i klubów. | 2026-2030 | KGW, OSP, Sołtysi, placówki oświatowe, MGOPS |
|  | - Organizacja działań wspierających relacje na odległość – np. szkolenia z obsługi komunikatorów online. | 2026-2030 | MGOPS, , Klub Senior+, MGOK, Biblioteka. |
|  | - Ułatwienie dostępu do wsparcia psychologicznego i społecznego dla osób doświadczających samotności. | 2026-2030 | MGOPS, Klub Senior+, MGOK, Biblioteka. |
|  | - Organizacja działań wolontariackich i międzypokoleniowych integrujących osoby starsze z młodzieżą, w tym warsztatów kulinarnych realizowanych we współpracy ze szkołą gastronomiczną. | 2026-2030 | MGOPS, placówki oświatowe, Klub Senior+. |

## Osoby z niepełnosprawnościami i w kryzysie zdrowia psychicznego

| Cel szczegółowy | Działanie | Okres realizacji | Podmiot/y odpowiedzialny/e |
| --- | --- | --- | --- |
| 4. Zwiększenie dostępności i świadomości nt. oferty wsparcia dla osób z niepełnosprawnościami, osób w kryzysie zdrowia psychicznego i ich rodzin. | 4.1. Rozszerzenie oferty poradnictwa psychologicznego. | 2026-2030 | MGOPS, PCPR. |
|  | 4.2. Organizacja grup wsparcia i warsztatów dla osób z niepełnosprawnościami, ich opiekunów i osób w kryzysie zdrowia psychicznego. | 2026-2030 | Wolontariusze, PCPR, MGOPS. |
|  | 4.3. Opracowanie i dystrybucja materiałów informacyjnych (ulotki, strona internetowa, social media) o dostępnych usługach, świadczeniach i formach wsparcia. | 2026-2030 | MGOPS, sołtysi, portale internetowe. |
|  | 4.4. Organizacja spotkań informacyjnych i konsultacyjnych z udziałem przedstawicieli różnych instytucji. | 2026-2030 | PCPR, MGOPS, Caritas. |
| 5. Likwidacja barier transportowych utrudniających funkcjonowanie osób z niepełnosprawnościami. | 5.1. Kontynuowanie usługi asystenta osobistego osoby z niepełnosprawnością. | 2026-2030 | MGOPS |
|  | 5.2. Wdrożenie programu „Mobilna Złota Rączka” – wsparcie techniczne w domu osoby starszej lub z niepełnosprawnością. | 2026-2030 | Wolontariusze, MGOPS, OSP. |
|  | 5.3. Współpraca z WTZ i ŚDS na terenie powiatu w celu umożliwienia mieszkańcom gminy korzystania z oferowanych form wsparcia. | 2026-2030 | MGOPS, Klub Senior+, PCPR. |
|  | 5.4. Podejmowanie działań na rzecz utworzenia Środowiskowego Domu Samopomocy na terenie gminy. | 2026-2030 | PCPR, Gmina Jadów, MGOPS. |
|  | 5.5. Organizacja wydarzeń integracyjnych i kulturalnych dostępnych dla osób z niepełnosprawnościami. | 2026-2030 | MGOK, Biblioteka, Klub Senior+, MGOPS. |

## Rodziny z dziećmi

| Cel szczegółowy | Działanie | Okres realizacji | Podmiot/y odpowiedzialny/e |
| --- | --- | --- | --- |
| 6. Wzmocnienie systemu wsparcia środowiskowego rodzin z trudnościami opiekuńczo-wychowawczymi oraz zagrożonych wykluczeniem. | 6.1. Kontynuacja usług asystenta rodziny. | 2026-2030 | MGOPS, Komenda Policji, Sąd Rejonowy (kuratorzy). |
|  | 6.2. Organizacja warsztatów podnoszących kompetencje wychowawcze dla rodziców. | 2026-2030 | PCPR |
|  | 6.3. Zapewnienie współpracy rodzin z psychologiem/terapeutą uzależnień. | 2026-2030 | GKRPA (finansowanie terapeuty), Punkt Konsultacyjny |
|  | 6.4. Kontynuacja i rozwój zbiórek odzieży, mebli i sprzętu dla potrzebujących rodzin (we współpracy z mieszkańcami, Caritas). | 2026-2030 | Caritas, OSP, KGW, MGOPS |
|  | 6.5. Wsparcie żywieniowe – poszerzenie programu dożywiania dzieci, również w okresie wakacyjnym. | 2026-2030 | Placówki oświatowe, MGOK |
|  | 6.6. Dystrybucja paczek żywnościowych i świątecznych przy współpracy z Caritas, Bankiem Żywności. | 2026-2030 | Caritas, Bank Żywności, MGOPS. |
| 7. Wzmacnianie integracji społecznej i lokalnej aktywności obywatelskiej. | 7.1. Organizacja plenerowych wydarzeń integracyjnych dla rodzin, dzieci i seniorów (pikniki, gry terenowe, koncerty). | 2026-2030 | MGOPS, KGW, MGOK, Biblioteka, OSP. |
|  | 7.2. Współpraca z GOK i szkołami w celu rozszerzenia oferty także dla dorosłych i rodzin (np. zajęcia z rękodzieła, warsztaty, wieczorki tematyczne). | 2026-2030 | Klub Senior+, MGOK, Biblioteka Publiczna, placówki oświatowe. |
|  | 7.3. Aktywizacja mieszkańców do udziału w działaniach poprzez wolontariat. | 2026-2030 | KGW, NGO, placówki oświatowe, OSP. |
| 8. Wzrost świadomości społecznej i przeciwdziałanie przemocy oraz uzależnieniom. | 8.1. Prowadzenie lokalnych kampanii społecznych nt. przeciwdziałania przemocy domowej i uzależnieniom. | 2026-2030 | MGOPS, Policja (dzielnicowy), GKRPA |
|  | 8.2. Zapewnienie wsparcia terapeuty uzależnień – terapie grupowe i indywidualne. | 2026-2030 | MGOPS, Gmina Jadów, GKRPA. |
|  | 8.3. Warsztaty edukacyjne dla młodzieży i rodziców z zakresu przeciwdziałania przemocy i uzależnieniom. | 2026-2030 | GKRPA, Policja, placówki oświatowe, Zespół Interdyscyplinarny. |
|  | 8.4. Ułatwienie dostępu do pomocy psychologicznej dla osób doświadczających przemocy, także anonimowej i bez skierowania. | 2026-2030 | Punkt Konsultacyjny Caritas, Punkt Konsultacyjny GKRPA. |

# Zestawienie potencjalnych źródeł finansowania działań ujętych w Planie

Ramy finansowe Lokalnego Planu Deinstytucjonalizacji i Rozwoju Usług Społecznych Gminy Jadów na lata 2026-2030 określają szacunkowe nakłady niezbędne do skutecznej realizacji zaplanowanych działań i przedsięwzięć. Plan zakłada maksymalne wykorzystanie dostępnych źródeł finansowania, w tym środków własnych gminy, funduszy z budżetu województwa, funduszy krajowych oraz środków z Unii Europejskiej i innych funduszy zewnętrznych, aby zapewnić sprawne wdrażanie rozwiązań wspierających rozwój lokalnych usług społecznych.

Wysokość środków finansowych przeznaczonych na realizację działań zaplanowanych w Planie będzie uzależniona od ich zakresu, harmonogramu realizacji, aktualnej sytuacji finansowej gminy Jadów oraz jej możliwości inwestycyjnych. Istotną rolę odegrają także założenia długoterminowej polityki finansowej 
i społecznej gminy.

Poniżej przedstawiono zestawienie potencjalnych źródeł finansowania wraz z przypisanymi im obszarami działań. Analizę rozpoczęto od funduszy o najwyższym szczeblu – unijnych, następnie uwzględniono środki pochodzące z budżetu państwa, budżetu województwa mazowieckiego, a także z innych dostępnych funduszy i instrumentów wsparcia.

Tabela 10. Obszary dofinansowania w ramach funduszy unijnych

| Program | Działanie | Obszar wsparcia | Obszar dofinansowania | Opis |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021-2027 | 6.6. Zdrowie pracowników | Osoby w kryzysie zdrowia psychicznego | Zdrowie psychiczne w pracy | Wsparcie zdrowia psychicznego pracodawców i pracowników, w tym profilaktyka wypalenia zawodowego. |
|  | 8.5. Usługi społeczne i zdrowotne | Osoby starsze | Dzienne Domy Opieki Medycznej | Tworzenie i wsparcie funkcjonowania placówek oferujących dzienną opiekę medyczną. |
|  |  | Osoby starsze, Osoby z niepełnosprawnościami, osoby w kryzysie zdrowia psychicznego | Mieszkania treningowe i wspomagane | Zapewnienie warunków do samodzielnego funkcjonowania osób wymagających wsparcia. |
|  |  | Osoby starsze, Osoby z niepełnosprawnościami, osoby w kryzysie zdrowia psychicznego, Rodziny z dziećmi | Opieka wytchnieniowa | Wsparcie dla opiekunów osób zależnych poprzez czasowe przejęcie opieki. |
|  |  | Osoby starsze | Aktywizacja seniorów | Zwiększenie samodzielności, przeciwdziałanie marginalizacji społecznej i aktywizacja seniorów. |
|  |  | Osoby starsze, Osoby z niepełnosprawnościami, Rodziny z dziećmi | Usługi asystenckie | Pomoc osobom z niepełnosprawnościami w codziennym funkcjonowaniu. |
|  |  | Osoby starsze, Osoby z niepełnosprawnościami | Usługi teleopiekuńcze | Zdalne monitorowanie stanu zdrowia i bezpieczeństwa osób starszych lub niesamodzielnych. |
|  |  | Osoby starsze, Osoby z niepełnosprawnościami | Usługi transportowe | Transport dla osób potrzebujących wsparcia, np. do placówek zdrowotnych czy społecznych. |
|  |  | Osoby starsze, Osoby z niepełnosprawnościami | Transport door-to-door | Indywidualny transport dla osób o ograniczonej mobilności. |
|  |  | Osoby starsze, Osoby z niepełnosprawnościami | Usługi opiekuńcze | Świadczenie usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych, w miejscu zamieszkania. |
|  |  | Osoby starsze, Osoby z niepełnosprawnościami | Dostosowanie mieszkania | Adaptacja mieszkań do potrzeb osób starszych lub z niepełnosprawnościami. |
|  | 8.6. Usługi społeczne na rzecz rodzin | Rodziny z dziećmi | Mediacje rodzinne | Pomoc w rozwiązywaniu konfliktów rodzinnych poprzez mediacje. |
|  |  | Osoby w kryzysie zdrowia psychicznego | Konsultacje i porady psychologiczne | Wsparcie psychologiczne, psychoedukacja i działania profilaktyczne. |
|  |  | Osoby w kryzysie zdrowia psychicznego | Pomoc osobom uzależnionym i ich rodzinom | Terapeutyczne i społeczne wsparcie osób z problemem uzależnień oraz ich rodzin. |
|  |  | Rodziny z dziećmi | Poradnictwo prawne | Udzielanie porad prawnych w zakresie funkcjonowania rodziny. |
|  |  | Rodziny z dziećmi | Terapia rodzinna | Terapia dla rodzin przeżywających trudności we współżyciu społecznym lub emocjonalnym. |
|  |  | Osoby w kryzysie zdrowia psychicznego | Psychoterapia indywidualna | Pomoc psychoterapeutyczna dla osób indywidualnych. |
|  |  | Rodziny z dziećmi | Grupy wsparcia i warsztaty wychowawcze | Wzmacnianie kompetencji rodzicielskich i wymiana doświadczeń. |
|  |  | Rodziny z dziećmi | Praca socjalna | Świadczenia pracy socjalnej na rzecz rodzin wymagających wsparcia. |
|  | 9.1. Rewitalizacja miast | Osoby z niepełnosprawnościami | Usuwanie barier architektonicznych | Likwidacja przeszkód utrudniających poruszanie się osobom z niepełnosprawnościami. |
|  |  | Osoby z niepełnosprawnościami | Dostosowanie obiektów | Przystosowanie budynków do potrzeb osób z niepełnosprawnościami, poprawa dostępności przestrzeni publicznej. |
| Fundusze Europejskie na Pomoc Żywnościową 2021-2027 | - | Wszyscy mieszkańcy | Paczki żywnościowe/posiłki oraz działania towarzyszące, - warsztaty i doradztwo. | Zapewnienie osobom najbardziej potrzebującym podstawowej pomocy żywnościowej w formie paczek lub posiłków oraz umożliwienie im udziału w bezpłatnych warsztatach na rzecz włączenia społecznego |
| Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego - Program „Aktywny Maluch 2022-2029” | - | Rodziny z dziećmi | Usługi opieki nad dziećmi | Tworzenie i funkcjonowanie nowych miejsc opieki dla dzieci do lat 3 (żłobki, kluby dziecięce, dzienni opiekunowie) poprzez dofinansowanie inwestycji infrastrukturalnych oraz kosztów bieżących. |
| Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego – projekt „Premia społeczna” | - | Wszyscy mieszkańcy | Opieka wytchnieniowa, Asystentura w rodzinnych domach pomocy, wsparcie w ośrodkach pomocy, specjalistyczne poradnictwo | Inicjatywa mająca na celu wsparcie lokalnych społeczności i samorządów w zapewnianiu dostępu do istotnych usług społecznych. |

Źródło: opracowanie własne

Tabela 11. Obszary dofinansowania w ramach budżetu państwa oraz jednostek samorządowych

| Jednostka odpowiedzialna | Źródło finansowania/ Fundusz | Program | Obszar wsparcia | Obszar dofinansowania | Opis |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej | Budżet państwa | Program „Aktywni Seniorzy - ASY” | Osoby w wieku 60+ oraz ich opiekunowie | Edukacja, rozwój polityki senioralnej, aktywizacja | Program wieloletni wspierający aktywność społeczną, edukacyjną i kulturalną, obejmujący rozwój polityki senioralnej, edukację, integrację międzypokoleniową, partycypację społeczną i dzienne formy wsparcia. |
|  | Budżet państwa - Fundusz Solidarnościowy | „Opieka wytchnieniowa” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego | Osoby z niepełnosprawnościami, Rodziny z dziećmi | Opieka wytchnieniowa | Odciążenie członków rodzin lub opiekunów poprzez wsparcie ich w codziennych obowiązkach lub zapewnienie czasowego zastępstwa. O uzyskanie środków na realizację zadań w ramach Programu, mogą ubiegać się jednostki samorządu terytorialnego szczebla gminnego lub powiatowego. |
|  |  | „Opieka wytchnieniowa” dla Organizacji Pozarządowych | Osoby z niepełnosprawnościami, Rodziny z dziećmi | Opieka wytchnieniowa | Odciążenie członków rodzin lub opiekunów poprzez wsparcie ich w codziennych obowiązkach lub zapewnienie czasowego zastępstwa. O uzyskanie środków na realizację zadań w ramach Programu, mogą ubiegać się Organizacje pozarządowe. |
|  |  | „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego | Osoby z niepełnosprawnościami | Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością | Celem Programu jest wprowadzenie usług asystencji osobistej jako formy ogólnodostępnego wsparcia w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym. O uzyskanie środków na realizację zadań w ramach Programu, mogą ubiegać się jednostki samorządu terytorialnego szczebla gminnego lub powiatowego. |
|  |  | „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” dla Organizacji Pozarządowych | Osoby z niepełnosprawnościami | Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością | Celem Programu jest wprowadzenie usług asystencji osobistej jako formy ogólnodostępnego wsparcia w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym. O uzyskanie środków na realizację zadań w ramach Programu, mogą ubiegać się Organizacje pozarządowe. |
|  |  | „Centra opiekuńczo-mieszkalne” | Osoby z niepełnosprawnościami | Centra opiekuńczo-mieszkalne | Stworzenie miejsc, gdzie osoby niepełnosprawne mogą zamieszkiwać na zasadach pobytu dziennego lub całodobowego, zapewniając im niezależność i samodzielność. Program adresowany jest do gmin i powiatów, które zorganizują usługi zamieszkiwania w formie pobytu dziennego lub całodobowego w Centrach. |
|  | Budżet państwa (<80%) i budżet gminy (>20%) | Korpus Wsparcia Seniorów | Osoby starsze | Usługi opiekuńcze dla seniorów | 1. Pomoc w zaspokajaniu podstawowych potrzeb życiowych (np. pomoc w robieniu zakupów, przygotowywaniu posiłków, sprzątaniu), 2. Podstawowa opieka higieniczno-pielęgnacyjna (pomoc w myciu, ubieraniu, poruszaniu się), 3. Zapewnienie kontaktów z otoczeniem (pomoc w uczestniczeniu w wydarzeniach społecznych, zapewnienie towarzystwa), 4. Dofinansowanie zakupu i użytkowania opasek bezpieczeństwa lub innych urządzeń, 5. Wsparcie w utrzymaniu samodzielności w miejscu zamieszkania |
|  | Budżet państwa (<60%) i budżet gminy (>40%) | „Opieka 75+” | Osoby starsze | Usługi opiekuńcze, w tym specjalistyczne usługi opiekuńcze | Zwiększenie dostępności do usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób w wieku 75 lat i więcej, które są osobami samotnymi, samotnie gospodarującymi, a także tych które pozostają w rodzinie. |
|  | Budżet państwa (100%) | „Za życiem" | Rodziny z dziećmi | Wsparcie rodzin z dziećmi | Kompleksowe wsparcie dla rodzin z dziećmi z ciężkimi niepełnosprawnościami lub nieuleczalnymi chorobami, a także dla kobiet w ciąży i ich rodzin. Wsparcie obejmuje m.in.: jednorazowe świadczenie w wysokości 4000 zł, asystenci rodzin, wczesne wspomaganie rozwoju dziecka i jego rodziny, usługi wspierające i rehabilitacyjne. |
|  | Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych - finansowany z budżetu państwa, pracodawców i innych źródeł | „Dostępna przestrzeń publiczna” | Osoby z niepełnosprawnościami | Usuwanie barier architektonicznych | Zapewnienie osobom z niepełnosprawnościami dostępu do przestrzeni publicznej, informacji i komunikacji, a także technologii, urządzeń oraz usług powszechnie dostępnych lub powszechnie zapewnianych, na zasadzie równości z innymi osobami. |
|  |  | „Samodzielność – Aktywność – Mobilność!” Mobilność osób z niepełnosprawnością | Osoby z niepełnosprawnościami | Usługi transportowe | Wzrost niezależności osób z niepełnosprawnościami oraz ułatwienie im aktywności społecznej lub zawodowej poprzez zapewnienie dostępu do korzystania z samochodu osobowego. |
|  |  | „Dostępność ponad barierami” | Osoby z niepełnosprawnościami | Usuwanie barier architektonicznych | Rozwój i zwiększenie dla osób z niepełnosprawnościami dostępności przestrzeni fizycznej, cyfrowej i informacyjno-komunikacyjnej, a także dostępności produktów i usług, w tym dotyczących turystyki, rekreacji i kultury. |
|  |  | „Centra informacyjno-doradcze dla osób z niepełnosprawnością” | Osoby z niepełnosprawnościami | Usługi wspierające osoby z niepełnosprawnościami | Uruchomienie centrów oferujących kompleksowe wsparcie informacyjne, doradcze i eksperckie dla osób z niepełnosprawnościami oraz ich otoczenia, w tym w zakresie doboru technologii asystujących. |
|  |  | „Zajęcia klubowe w WTZ” | Osoby z niepełnosprawnościami | Aktywizacja osób z niepełnosprawnościami | Rehabilitacja społeczna i zawodowa w formie warsztatów terapii zajęciowej. |
|  |  | „Wsparcie Inicjatyw" | Osoby z niepełnosprawnościami | Integracja i aktywizacja osób z niepełnosprawnościami | Promowanie działań na rzecz aktywizacji środowiska osób niepełnosprawnych |
| Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej (moduł 1 i 2) oraz Ministerstwo Edukacji Narodowej (moduł 3) | Budżet państwa (80%) i budżet gminy (20%) | Program „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024-2028 | Rodziny z dziećmi | Opieka żywnościowa | Moduł 1 i 2 - zapewnia pomoc dzieciom, uczniom i młodzieży oraz obejmuje pomocą osoby dorosłe, zwłaszcza osoby starsze, chore, niepełnosprawne i samotne w formie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych. Moduł 3 - wzmocnienie opiekuńczej funkcji szkoły podstawowej poprzez tworzenie warunków umożliwiających spożywanie przez uczniów posiłku w trakcie pobytu w szkole. |
| Samorząd Województwa Mazowieckiego | Budżet Województwa Mazowieckiego (max. 80%) | "Wsparcie osób z niepełnosprawnościami na Mazowszu" | Osoby z niepełnosprawnościami | Dostęp do kultury dla osób z niepełnosprawnościami | Ułatwienie osobom z niepełnosprawnościami dostępu do instytucji kultury, dla których organizatorem jest Samorząd Województwa Mazowieckiego, poprzez możliwość skorzystania z ich oferty za preferencyjną cenę biletu, tj. 1 zł brutto za osobę z niepełnosprawnościami i 1 zł brutto za towarzyszącego jej opiekuna |
|  |  | „Mazowsze dla młodzieży” | Rodziny z dziećmi | Aktywizacja młodzieży | Tworzenie i rozwój Młodzieżowych Rad poprzez dofinansowanie działań edukacyjnych, promocyjnych oraz organizacyjnych. Dotacje obejmują m.in. szkolenia dla młodzieżowych radnych i ich opiekunów, kampanie informacyjne oraz realizację inicjatyw młodzieżowych. |
|  |  | „Mazowsze dla lokalnych centrów integracyjnych” | Wszyscy mieszkańcy | Integracja i aktywizacja mieszkańców | Zadania aktywizujące, integrujące i rozwijające lokalne społeczności poprzez zapewnienie podstawowej infrastruktury (takiej jak np. świetlice wiejskie, gminne/osiedlowe ośrodki kultury, domy kultury, domy pomocy społecznej, itp.) pełniącej rolę tzw. „centrum integracyjno-kulturalne” |

Źródło: opracowanie własne

# Systemy monitorowania i oceny

System monitorowania i oceny realizacji Lokalnego Planu Deinstytucjonalizacji i Rozwoju Usług Społecznych Gminy Jadów na lata 2026-2030został opracowany z myślą o zapewnieniu skutecznego zarządzania prowadzonymi działaniami oraz ich rzetelnej oceny. Kluczowym elementem systemu jest precyzyjne określenie metod ewaluacji, które pozwolą kompleksowo ocenić wpływ podejmowanych inicjatyw na poprawę warunków życia mieszkańców oraz wspieranie integracji i rozwoju społecznego 
w gminie.

Ewaluacja obejmie zarówno analizę stopnia realizacji poszczególnych zadań, jak i ocenę osiągnięcia zaplanowanych rezultatów i efektów długofalowych. Proces ten będzie oparty na regularnym zbieraniu 
i analizie danych ilościowych oraz jakościowych, co pozwoli nie tylko na bieżące śledzenie postępów, 
ale także na identyfikację nowych potrzeb społecznych i elastyczne reagowanie na zmieniające się wyzwania. Dzięki takiemu podejściu możliwe będzie nieustanne doskonalenie wdrażanych usług społecznych oraz utrzymanie ich wysokiej skuteczności i adekwatności do lokalnych realiów.

## Wskaźniki rezultatu i produktu

Wskaźniki służące do monitorowania realizacji Lokalnego Planu Deinstytucjonalizacji i Rozwoju Usług Społecznych Gminy Jadów na lata 2026-2030zostały powiązane z konkretnymi, sformułowanymi wcześniej działaniami, co umożliwia systematyczną ocenę postępów oraz stopnia realizacji głównego celu Planu.

Szczegółowy wykaz wskaźników monitorujących realizację poszczególnych celów szczegółowych przedstawia Tabela 12.

Tabela 12. Wskaźniki rezultatu i produktu w podziale na obszary wsparcia

| Lp. | Działanie | Wskaźniki do działań |
| --- | --- | --- |
| 1. | Dalszy rozwój usług opiekuńczych oraz wspomagania pielęgnacyjnego, z naciskiem na działalność w środowisku lokalnym | Liczba osób objętych usługami opiekuńczymi; |
| 2. | Rozwój i rozszerzenie działalności Klubu seniora. | Liczba uczestników zajęć w Klubie Seniora; |
| 3. | Kontynuacja usługi teleopieki | Liczba seniorów korzystających z systemu teleopieki; |
| 4. | Zwiększenie dostępności usług rehabilitacyjnych i fizjoterapeutycznych | Liczba osób korzystających z rehabilitacji; |
| 5. | Rozszerzenie oferty czasu wolnego – m.in. webinary, spotkania tematyczne, wydarzenia online | Liczba zorganizowanych webinariów/spotkań; |
| 6. | Rozwój i wsparcie lokalnych inicjatyw integracyjnych, np. KGW, potańcówki, wycieczki, bale | Liczba zorganizowanych imprez integracyjnych; |
| 7. | Wspieranie i promowanie grup nieformalnych. | Liczba wspartych inicjatyw oddolnych; |
| 8. | Aktywizacja seniorów poprzez kulturę – udział w spektaklach, koncertach, wydarzeniach gminnych | Liczba wydanych biletów/wejściówek dla seniorów; |
| 9. | Rozwijanie działań międzypokoleniowych – wolontariat we współpracy szkół, OPS i klubów | Liczba wspólnych projektów szkoła-senior; |
| 10. | Organizacja działań wspierających relacje na odległość – np. szkolenia z obsługi komunikatorów online | Liczba przeprowadzonych szkoleń cyfrowych; |
| 11. | Ułatwienie dostępu do wsparcia psychologicznego i społecznego dla osób doświadczających samotności | Liczba udzielonych porad psychologicznych; |
| 12. | Organizacja działań wolontariackich i międzypokoleniowych integrujących osoby starsze z młodzieżą, w tym warsztatów kulinarnych realizowanych we współpracy ze szkołą gastronomiczną | Liczba przeprowadzonych warsztatów kulinarnych; |
| 13. | Rozszerzenie oferty poradnictwa psychologicznego | Liczba godzin dostępności psychologa w tygodniu; |
| 14. | Organizacja grup wsparcia i warsztatów dla osób z niepełnosprawnościami, ich opiekunów i osób w kryzysie zdrowia psychicznego | Liczba aktywnych grup wsparcia; |
| 15. | Opracowanie i dystrybucja materiałów informacyjnych (ulotki, strona internetowa, social media) o dostępnych usługach, świadczeniach i formach wsparcia | Liczba wyświetleń podstrony informacyjnej/postów w mediach społecznościowych. |
| 16. | Organizacja spotkań informacyjnych i konsultacyjnych z udziałem przedstawicieli różnych instytucji | Liczba zorganizowanych spotkań; |
| 17. | Kontynuowanie usługi asystenta osobistego osoby z niepełnosprawnością | Liczba osób z niepełnosprawnościami korzystających z pomocy asystenta; |
| 18. | Wdrożenie programu „Mobilna Złota Rączka” – wsparcie techniczne w domu osoby starszej lub z niepełnosprawnością | Liczba zrealizowanych drobnych napraw domowych; |
| 19. | Współpraca z WTZ i ŚDS w powiecie – umożliwienie udziału mieszkańców gminy | Liczba mieszkańców gminy dowożonych lub uczestniczących w zajęciach WTZ/ŚDS. |
| 20. | Diagnoza potrzeb i analiza możliwości utworzenia filii ŚDS/WTZ na terenie gminy | Opracowany dokument z diagnozą; przygotowanie wstępnego kosztorysu i analizy lokalizacyjnej. |
| 21. | Organizacja wydarzeń integracyjnych i kulturalnych dostępnych dla osób z niepełnosprawnościami | Liczba wydarzeń gminnych dostosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami; |
| 22. | Kontynuacja usług asystenta rodziny | Liczba rodzin objętych wsparciem asystenta; |
| 23. | Organizacja warsztatów podnoszących kompetencje wychowawcze dla rodziców | Liczba przeprowadzonych warsztatów; |
| 24. | Zapewnienie współpracy rodzin z psychologiem/terapeutą uzależnień | Liczba zrealizowanych sesji terapeutycznych; |
| 25. | Kontynuacja i rozwój zbiórek odzieży, mebli i sprzętu dla potrzebujących rodzin (we współpracy z mieszkańcami, Caritas) | Liczba zrealizowanych zbiórek celowych; |
| 26. | Wsparcie żywieniowe – poszerzenie programu dożywiania dzieci, również w okresie wakacyjnym | Liczba dzieci otrzymujących posiłki w okresie wakacyjnym; |
| 27. | Dystrybucja paczek żywnościowych i świątecznych przy współpracy z Caritas, Bankiem Żywności | Liczba rodzin, które otrzymały pomoc żywnościową; |
| 28. | Organizacja plenerowych wydarzeń integracyjnych dla rodzin, dzieci i seniorów (pikniki, gry terenowe, koncerty) | Liczba zorganizowanych pikników/gier; |
| 29. | Współpraca z GOK i szkołami w celu rozszerzenia oferty także dla dorosłych i rodzin (np. zajęcia z rękodzieła, warsztaty, wieczorki tematyczne) | Liczba nowych zajęć dedykowanych całym rodzinom; |
| 30. | Aktywizacja mieszkańców do udziału w działaniach poprzez działania wolontariackie. | Liczba zarejestrowanych wolontariuszy lokalnych; |
| 31. | Prowadzenie lokalnych kampanii społecznych nt. przeciwdziałania przemocy domowej i uzależnieniom | Liczba przeprowadzonych kampanii (plakaty, spoty, prelekcje); |
| 32. | Zapewnienie wsparcia terapeuty uzależnień – terapie grupowe i indywidualne | Liczba osób uczestniczących w terapiach indywidualnych; |
| 33. | Warsztaty edukacyjne dla młodzieży i rodziców z zakresu przeciwdziałania przemocy i uzależnieniom | Liczba przeprowadzonych warsztatów w szkołach; |
| 34. | Ułatwienie dostępu do pomocy psychologicznej dla osób doświadczających przemocy, także anonimowej i bez skierowania | Uruchomienie/utrzymanie telefonu zaufania lub punktu konsultacyjnego; |

## Opis systemu monitorowania realizacji planu i osiągnięcia wskaźników

System monitorowania realizacji Planu oraz osiągania wskaźników ma na celu zapewnienie skutecznego nadzoru nad postępem wdrażania zaplanowanych działań oraz ocenę stopnia realizacji przyjętych celów. Skuteczny monitoring stanowi jeden z kluczowych elementów powodzenia całego przedsięwzięcia. Regularna analiza realizowanych działań umożliwi nie tylko bieżące śledzenie ich zgodności z założeniami Planu, ale także szybkie identyfikowanie problemów i wprowadzanie niezbędnych korekt. Dzięki temu możliwe będzie zapewnienie przejrzystości oraz odpowiedzialności w realizacji zadań, co jednocześnie wesprze efektywne zarządzanie usługami społecznymi na terenie gminy Jadów.

Monitoring realizacji Lokalnego Planu Deinstytucjonalizacji i Rozwoju Usług Społecznych Gminy Jadów na lata 2026-2030 oraz ocena stopnia osiągania zaplanowanych wskaźników będzie prowadzona we współpracy z lokalnymi interesariuszami zaangażowanymi w jego przygotowanie i wdrażanie. W proces ten włączeni zostaną m.in.:

- przedstawiciele władz gminy Jadów,

- Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej,

- jednostki organizacyjne gminy,

- organizacje pozarządowe,

- inni partnerzy społeczni i instytucjonalni.

Za koordynację procesu monitorowania odpowiadać będzie wyznaczona osoba koordynująca, która będzie odpowiedzialna za zbieranie danych od realizatorów poszczególnych działań oraz za weryfikację zgodności otrzymanych informacji z przyjętymi wskaźnikami przypisanymi do celów szczegółowych.

Na podstawie zebranych danych i ich analizy osoba ta będzie opracowywała coroczne raporty podsumowujące postępy w realizacji Planu. Wskaźniki będą pełniły rolę podstawowego narzędzia oceny skuteczności działań oraz poziomu osiągania zakładanych rezultatów.

## Ocena skuteczności i efektywności planu (ewaluacja)

Końcowym etapem realizacji Lokalnego Planu Deinstytucjonalizacji i Rozwoju Usług Społecznych Gminy Jadów na lata 2026-2030 będzie przeprowadzenie procesu ewaluacji, mającego na celu ocenę efektywności, adekwatności oraz zasadności podjętych interwencji. Ewaluacja stanowi istotne narzędzie analityczne, umożliwiające weryfikację stopnia realizacji celów Planu, a także ocenę wpływu wdrażanych działań na jakość życia mieszkańców gminy oraz rozwój lokalnego systemu wsparcia społecznego.

Proces ewaluacyjny zostanie zrealizowany w dwóch etapach:

- Ewaluacja on-going (bieżąca) - realizowana w trakcie wdrażania Planu, jako integralna część systemu monitorowania. Jej celem jest systematyczna ocena postępów w osiąganiu celów szczegółowych oraz identyfikacja potencjalnych trudności i barier wdrożeniowych. Ewaluacja bieżąca umożliwia elastyczne dostosowywanie działań do zmieniających się uwarunkowań społecznych i organizacyjnych. Prowadzona będzie we współpracy z Miejsko-Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Jadowie oraz pozostałymi jednostkami zaangażowanymi 
w realizację Planu;

- Ewaluacja ex-post (końcowa) - przeprowadzana po zakończeniu okresu obowiązywania Planu, obejmować będzie analizę osiągniętych rezultatów, trwałości wdrożonych rozwiązań oraz efektywności wykorzystania zasobów – w tym finansowych, kadrowych i organizacyjnych. Ewaluacja ta umożliwi ocenę rzeczywistego wpływu podejmowanych działań na poprawę sytuacji społecznej w gminie oraz dostarczy rekomendacji na potrzeby przyszłych działań strategicznych.

# Spis elementów graficznych

#### Tabele

Tabela 1. Powiązanie celów Planu z dokumentami strategicznymi wyższego szczebla	6

Tabela 2. Liczba ludności w podziale na płeć w latach 2022-2024	7

Tabela 3. Inne wskaźniki demograficzne	8

Tabela 4. Poziom wykształcenia mieszkańców	9

Tabela 5. Poziom bezrobocia w latach 2022-2024	9

Tabela 6. Powody przyznawania pomocy społecznej w latach 2022-2024	9

Tabela 7. Podstawowe informacje o podmiotach pomocy społecznej w gminie Jadów dla lat 2022-2024	11

Tabela 8. Liczba osób i rodzin korzystających ze świadczeń pieniężnych, niepieniężnych oraz pozostałych usług w latach 2022-2024	11

Tabela 9. Liczba osób i rodzin korzystających z pomocy społecznej w ramach zadań własnych w latach 2022-2024 wraz z kwotą świadczeń	12

Tabela 10. Obszary dofinansowania w ramach funduszy unijnych	23

Tabela 11. Obszary dofinansowania w ramach budżetu państwa oraz jednostek samorządowych	24

Tabela 12. Wskaźniki rezultatu i produktu w podziale na obszary wsparcia	29

#### Wykresy

Wykres 1. Piramida wieku i płci w 2024 roku	8

#### Mapy

Mapa 1. Granice gminy Jadów	7

Liczba osób w wieku poprodukcyjnym przypadająca na każde 100 osób w wieku produkcyjnym.

Migracje na pobyt stały poza jednostkę w przeliczeniu na 1 000 mieszkańców.

W przypadku OPS: Liczba osób otrzymujących świadczenia pomocy społecznej